## Overview
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Histoire 1 | 6 | -6 | -6 | -46 | -46
Histoire 2 | 18 | 6 | 6 | -19 | -19
Histoire 3 | 6 | 4 | 4 | -36 | -36
Histoire 4 | 5 | -2 | -2 | -27 | -52
Histoire 5 | 4 | 4 | -13 | -53 | -93
Histoire 6 | 4 | 4 | -21 | -46 | -71
Histoire 7 | 8 | 8 | -32 | -72 | -112
Histoire 8 | 6 | 6 | -19 | -44 | -69
Histoire 9 | 10 | 10 | -30 | -70 | -110
Histoire 10 | 14 | 14 | -11 | -36 | -61
Histoire 11 | 10 | 10 | -30 | -70 | -110
Histoire 12 | 12 | 12 | -13 | -13 | -38
Histoire 13 | 14 | 14 | -26 | -26 | -66
Histoire 14 | 4 | 4 | -36 | -36 | -76
Histoire 15 | 6 | 6 | -34 | -34 | -74
Histoire 16 | 4 | 4 | -36 | -36 | -76
Histoire 17 | 5 | 5 | -35 | -35 | -75
Histoire 18 | 15 | 15 | -25 | -25 | -65
Histoire 19 | 8 | 8 | -32 | -32 | -72
Histoire 20 | 10 | 10 | -30 | -30 | -70
Histoire 21 | 4 | 4 | -36 | -36 | -76
Histoire 22 | 14 | 14 | -26 | -26 | -66
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
| 187 | 154 | -483 | -848 | -1533

## IT1
Points restants
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  | Histoire 3 |  | Histoire 23 |  | Total
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 1 (création de la classe utilisateur) | Alexandre A | Wassim | 3 | 2 | 2023-02-28 | 0 | 1900-01-05 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 96 | 140
Tâche 2 (interface liste de paquet) | Alexandre B | Lina | 5 | 2 | 2023-03-01 | 1 | 1900-01-04 13:43 | 33 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 80.5714 | 123
Tâche 3 (interface connexion) | Brenno | Ismail | 2 | 2 | 2023-03-02 | 2 | 1900-01-05 | 28 | 22 | 31 | 22 | 31 | 22 | 31 | 71.9997 | 121
Tâche 4 (Connexion, Utilisateur, validation) | Brenno | Wassim | 2 |  | 2023-03-03 | 3 | 1900-01-04 23:59 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 80.9996 | 103
Tâche 5 |  |  |  |  | 2023-03-04 | 4 | 1900-01-04 23:59 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 35.9995 | 48
Tâche 6 |  |  |  |  | 2023-03-05 | 5 | 5.9993 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10.9993 | 31
Tâche 7 |  |  |  |  | 2023-03-06 | 6 | 5.9992 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.9992 | 11
Total |  |  | 12 | 6 | 2023-03-07 | 7 | 5.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9991 | 0
[5 empty] | 2023-03-08 | 8
[5 empty] | 2023-03-09 | 9
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2023-03-10 | 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-11 | 11
Tâche 1 (stockage des paquets et users) | Alexandre A | Ismail | 4 | 4 | 2023-03-12 | 12
Tâche 2 (fusion des branches) | Nicolas | Alexandre B | 2 | 2 | 2023-03-13 | 13
Tâche 3 (création du paquet) | Nicolas | Romain | 2 | 2 | 2023-03-14 | 14
Tâche 4 (sauvegarde du paquet dans un fichier) | Romain | Nicolas | 2 | 2 | 1900-01-13
Tâche 5 (Ajout des cartes dans paquets et sauvegarde) | Raphael | Romain | 2 | 2
Total |  |  | 12 | 12
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 (Création de cartes) | Raphael | Philippe | 2 | 2
Tâche 2
Tâche 3 (Créer l'interface et relier au paquets) |  |  |  | 2
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Total |  |  | 2 | 4
HISTOIRE 23
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Alex B. | Lina | 4 | 2
Tâche 2 | Ismail | Brenno | 3 | 2
Tâche 3
Total |  |  | 7 | 4
Formulas:
Jour = COUNTA(I4:[Jour, row above])-1

## IT2
Points restants
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Histoire X |  | Histoire Y |  | Total
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10 | 2018-03-06 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | 65 | 70
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10 | 2018-03-07 | 1 | 30 | 33 | 25 | 30 | 55 | 63
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3 | 2018-03-08 | 2 | 25 | 28 | 22 | 31 | 47 | 59
Tâche 4 | Bob | Bobette |  | 5 | 2018-03-09 | 3 | 20 | 25 | 25 | 26 | 45 | 51
Tâche 5 | Laurel | Hardy |  | 5 | 2018-03-10 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 24
Tâche 6 | Peter | Sloane |  | 2 | 2018-03-11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 15 | 17
Tâche 7 | Spirou | Fantasio |  | 0 | 2018-03-12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7
Total |  |  | 0 | 35 | 2018-03-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
HISTOIRE 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou |  | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine |  | 11
Tâche 3 | Batman | Robin |  | 9
Total |  |  | 0 | 25
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette |  | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy |  | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane |  | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio |  | 0
Total |  |  | 0 | 35
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou |  | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine |  | 11
Tâche 3 | Batman | Robin |  | 9
Total |  |  | 0 | 25
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 17 | 35
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35

## IT3
Points restants
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Histoire X |  | Histoire Y |  | Total
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10 | 2018-03-06 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | 65 | 70
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10 | 2018-03-07 | 1 | 30 | 33 | 25 | 30 | 55 | 63
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3 | 2018-03-08 | 2 | 25 | 28 | 22 | 31 | 47 | 59
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5 | 2018-03-09 | 3 | 20 | 25 | 25 | 26 | 45 | 51
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5 | 2018-03-10 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 24
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2 | 2018-03-11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 15 | 17
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0 | 2018-03-12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7
Total |  |  | 40 | 35 | 2018-03-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
HISTOIRE 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou |  | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine |  | 11
Tâche 3 | Batman | Robin |  | 9
Total |  |  | 0 | 25
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette |  | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy |  | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane |  | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio |  | 0
Total |  |  | 0 | 35

## IT4
Points restants
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Histoire X |  | Histoire Y |  | Total
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10 | 2018-03-06 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | 65 | 70
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10 | 2018-03-07 | 1 | 30 | 33 | 25 | 30 | 55 | 63
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3 | 2018-03-08 | 2 | 25 | 28 | 22 | 31 | 47 | 59
Tâche 4 | Bob | Bobette |  | 5 | 2018-03-09 | 3 | 20 | 25 | 25 | 26 | 45 | 51
Tâche 5 | Laurel | Hardy |  | 5 | 2018-03-10 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 24
Tâche 6 | Peter | Sloane |  | 2 | 2018-03-11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 15 | 17
Tâche 7 | Spirou | Fantasio |  | 0 | 2018-03-12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7
Total |  |  | 0 | 35 | 2018-03-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
HISTOIRE 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou |  | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine |  | 11
Tâche 3 | Batman | Robin |  | 9
Total |  |  | 0 | 25
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith |  | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji |  | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure |  | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette |  | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy |  | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane |  | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio |  | 0
Total |  |  | 0 | 35
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | Tintin | Milou | 12 | 5
Tâche 2 | Sacha | Ondine | 6 | 11
Tâche 3 | Batman | Robin | 7 | 9
Total |  |  | 25 | 25
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 | John Doe | Sam Smith | 11 | 10
Tâche 2 | Bilbo Baggins | Sam Gamji | 10 | 10
Tâche 3 | Tanguy | Laverdure | 2 | 3
Tâche 4 | Bob | Bobette | 6 | 5
Tâche 5 | Laurel | Hardy | 3 | 5
Tâche 6 | Peter | Sloane | 6 | 2
Tâche 7 | Spirou | Fantasio | 2 | 0
Total |  |  | 40 | 35