## ReadMe
Comment remplir le Burndown chart | [9 empty] | Martin Colot
Wikipédia Burndown chart : https://fr.wikipedia.org/wiki/Burndown_chart
1. Overview
La feuille Overview montre l'évolution du projet complet, itération par itération
|  | Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4 |  | Ce tableau reprend l'estimation des points de chaque histoire
| Histoire 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | La colonne estimation doit être remplie avant la première itération
| Histoire 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Chaque colone suivante doit être remplie à la fin de l'itération correspondante
| Histoire 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Histoire 4 | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 |  | Rappel : 1 point = une heure de travail pour un binôme
| Histoire 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Sur une itération, chaque personne devrait programmer pendant 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme pilote et 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme copilote (80% de 11h (10 ECTS) / de 3,5h (5 ECTS))
| Histoire 6 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 |  | L'estimation des points d'une histoire peut changer au fil des itérations
| Histoire 7 | 21 | 15 | 13 | 15 | 0
| Histoire 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 |  | La ligne Total est calculée automatiquement sur base de l'estimation des points de chaque histoire
| Histoire 9 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0
| Histoire 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |  | Les cases vertes indiquent les histoires introduites et terminées pendant l'itération
Les cases oranges indiquent les histoires introduites mais non terminées pendant l'itération
|  | Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
| Total | 162 | 109 | 73 | 25 | 0
Ce graphique indique l'évolution du nombre total d'heures restantes selon l'estimation des points
Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus
Ce graphique indique le nombre de points restants pour chaque histoire
Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus
2. IT1 - IT4
Les feuilles IT1 à IT4 reprennent chacunes les données d'une seule itération, pour les histoires qui y ont été introduites
| HISTOIRE 1 | [6 empty] | Chacun de ces tableaux indique l'évolution d'une histoire
| Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | on y trouve le numéro de l'histoire (et idéalement son nom)
| Tâche 1 | Martin | Maxime | 8 | 10 |  |  | Chaque ligne représente une session de travail par un binôme (en pair programming)
| Tâche 2 | Emma | Clara | 11 | 10
| Tâche 3 | Martin | Emma | 12 | 10 |  |  | La colonne Tâche permet de donner un nom à la session de travail
| Total |  |  | 31 | 30 |  |  | Les colonnes Pilote et Copilote servent à indiquer les noms des 2 programmeurs
La colonne Points estimés donne le nombre de points qui étaient prévu pour la tâche réalisée dans cette session
La colonne Points rééls donne la durée, en heures, de la session
Les totaux sont calculés automatiquement. Si le nombre de lignes du tableau est modifié, les formules doivent être adaptées
Le total des points estimés ne devrait jamais dépasser l'estimaiton des points de l'histoire
Il est cependant possible qu'il soit inférieur si l'équipe ne parvient pas à faire toutes les tâches prévues durant l'itération
Ce tableau reprend une vue d'ensemble du nombre d'heures
| Vélocité : |  | 50 |  | d'abord la vélocité de l'équipe (normalement, entre 28 et 88), qui est égal au nombre de points introduits pendants une itération
| Total Points réel : |  | 54 |  | Ensuite, le total d'heures prestées par les binômes
| Total Points estimé : |  | 50 |  | Enfin, le nombre de points estimés qui ont été implémentés
Dans ce 1e exemple, l'estimation des points étaient de 50 et l'équipe a terminé toutes les tâches en 54h. Elle a donc fait 4h supplémentaires (attention à ne pas réaliser trop d'heures supplémentaires!)
| Vélocité : |  | 50 |  | Dans ce second exemple, l'équipe a travaillé 55h (faisant donc 5h supplémentaires) mais n'a pas réussi à implémenter toutes les tâches
| Total Points réel : |  | 55 |  | L'estimation nous dit que les tâches réalisées auraient dû prendre 43h
| Total Points estimé : |  | 43 |  | Il doit donc rester (au moins) 7h pour terminer les histoires de cette itération. Ces heures doivent rentrer dans la ré-estimation des points pour la prochaine itération
| Nombre de jours : | 7
Ce tableau reprend l'évolution par jour de chaque histoire
|  |  | Points restants | [6 empty] | On y voit d'abord une évolution idéale. Elle est linéaire pour chaque histoire. Ce n'est évidement pas une évolution réaliste mais cela permet de voir si le projet avance assez vite ou non
|  |  | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  |  | On voit ensuite l'évolution réelle du nombre de point restants
| Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel |  |  | Exemple: | Si l'histoire 1 est estimée à 30 points et qu'au jour 1, un binôme réalise une tâche estimée à 10 points, alors il reste 20 points à réaliser pour l'histoire 1
| 2023-03-15 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |  |  | Cela ne dépend pas du nombre réel d'heures ayant été nécessaires à la rélisation de la tâche
| 2023-03-16 | 1 | 42.8571 | 40 | 25.7143 | 20 | 17.1429 | 20
| 2023-03-17 | 2 | 35.7143 | 40 | 21.4286 | 20 | 14.2857 | 20 |  | Le total d'heures et l'évolution linéaire des colonnes idéal sont calculés automatiquement. Si le nombre d'histoirse ou de jour est différents, les formules doivent être adaptées
| 2023-03-18 | 3 | 28.5714 | 30 | 17.1429 | 10 | 11.4286 | 20 |  | Dans les colonnes idéal, seul le nombre d'heures estimées pour l'histoire complète doit être noté (dans la première ligne)
| 2023-03-19 | 4 | 21.4286 | 15 | 12.8571 | 0 | 8.5714 | 15
| 2023-03-20 | 5 | 14.2857 | 5 | 8.5714 | 0 | 5.7143 | 5 |  | Le nombre de jours dans l'itération doit également être indiqué au dessus du tableau (ici, 7 jours, car le jour 0 n'est pas inclu dans l'itération)
| 2023-03-21 | 6 | 7.1429 | 5 | 4.2857 | 0 | 2.8571 | 5
| 2023-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalement, nous arrivons à l'affichage du Burndown chart qui est réalisé automatiquement sur base des colonnes Total du tableau précédent
Nous voyons que l'évolution idéale est bien linéaire, contrairement à l'évolution réelle

## Overview
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Histoire 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0
Histoire 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Histoire 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Histoire 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Histoire 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Histoire 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
Histoire 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Histoire 10 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0
Histoire 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Histoire 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10
Histoire 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
Histoire 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Histoire 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Histoire 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
Histoire 17 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0
Histoire 18 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25
Histoire 19 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6
Histoire 20 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12
Histoire 21 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
Histoire 22 | 14 | 14 | 16 | 28 | 28
Histoire 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Histoire 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Histoire 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Histoire 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Total | 221 | 193 | 165 | 173 | 131

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 28
Tâche 1 (création de la classe utilisateur) | Alexandre A | Wassim | 3 | 2 | Total Points réel : |  | 31
Tâche 2 (interface liste de paquet) | Alexandre B | Lina | 5 | 2 | Total Points estimé : |  | 28
Tâche 3 (interface connexion) | Brenno | Ismail | 2 | 2
Total |  |  | 10 | 6
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | Nombre de jours : | 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 (stockage des paquets et users) | Alexandre A | Ismail | 4 | 4 |  |  | Points restants
Tâche 2 (fusion des branches) | Nicolas | Alexandre B | 2 | 2 |  |  | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  | Histoire 3 |  | Histoire 23
Tâche 3 (création du paquet) | Nicolas | Romain | 2 | 2 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 4 (sauvegarde du paquet dans un fichier) | Romain | Nicolas | 2 | 2 | 2023-02-28 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4
Tâche 5 (Ajout des cartes dans paquets et sauvegarde) | Raphael | Romain | 2 | 2 | 2023-03-01 | 1 | 26 | 26 | 5.5714 | 6 | 11.1429 | 12 | 5.5714 | 4 | 3.7143 | 4
Total |  |  | 12 | 12 | 2023-03-02 | 2 | 24 | 24 | 5.1429 | 6 | 10.2857 | 12 | 5.1429 | 2 | 3.4286 | 4
[5 empty] | 2023-03-03 | 3 | 22 | 24 | 4.7143 | 6 | 9.4286 | 12 | 4.7143 | 2 | 3.1429 | 4
[5 empty] | 2023-03-04 | 4 | 20 | 20 | 4.2857 | 5 | 8.5714 | 10 | 4.2857 | 2 | 2.8571 | 3
HISTOIRE 3 |  |  |  |  | 2023-03-05 | 5 | 18 | 17 | 3.8571 | 3 | 7.7143 | 10 | 3.8571 | 2 | 2.5714 | 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-06 | 6 | 16 | 15 | 3.4286 | 3 | 6.8571 | 8 | 3.4286 | 2 | 2.2857 | 2
Tâche 1 (Création de cartes) | Raphael | Philippe | 2 | 2 | 2023-03-07 | 7 | 14 | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2
Tâche 2 (Créer l'interface) | / | / | / | 4 | 2023-03-08 | 8 | 12 | 15 | 2.5714 | 3 | 5.1429 | 8 | 2.5714 | 2 | 1.7143 | 2
Total |  |  | 2 | 6 | 2023-03-09 | 9 | 10 | 13 | 2.1429 | 3 | 4.2857 | 6 | 2.1429 | 2 | 1.4286 | 2
[5 empty] | 2023-03-10 | 10 | 8 | 9 | 1.7143 | 3 | 3.4286 | 2 | 1.7143 | 2 | 1.1429 | 2
[5 empty] | 2023-03-11 | 11 | 6 | 5 | 1.2857 | 1 | 2.5714 | 0 | 1.2857 | 2 | 0.85714 | 2
[5 empty] | 2023-03-12 | 12 | 4 | 5 | 0.85714 | 1 | 1.7143 | 0 | 0.85714 | 2 | 0.57143 | 2
HISTOIRE 23 |  |  |  |  | 2023-03-13 | 13 | 2 | 4 | 0.42857 | 0 | 0.85714 | 0 | 0.42857 | 2 | 0.28571 | 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche 1 (Prise en main Java et JavaFX) | Alex B. | Lina | 4 | 2
Tâche 2 (Mise en place de JavaFX) | Ismail | Brenno | 3 | 2
Total |  |  | 7 | 4

## IT2
HISTOIRE 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 28
Tâche 1: Déconnexion utilisateur | Lina | Alexandre A. | 2 | 2 | Total Points réel : |  | 29.5
Tâche 2: Edition de paquets | Philippe | Brenno | 6 | 2 | Total Points estimé : |  | 28
Tâche 4: Filtre des catégories | Alexandre B. | Raphael | 2.5 | 2
Total |  |  | 10.5 | 6
[5 empty] | Nombre de jours : | 34
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Points restants
Tâche 1: Session d'étude (interface comprise) | Lina | Alexandre A. | 3.5 | 2.5 |  |  | Total |  | Histoire 2 |  | Histoire 4 |  | Histoire 5 |  | Histoire 8 |  | Histoire 24
Tâche 2: score des cartes (et sauvegarde du score + interface) | Ismail | Romain | 1.5 | 2.5 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Total |  |  | 5 | 5 | 2023-03-15 | 0 | 28 | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2
[5 empty] | 2023-03-16 | 1 | 27.1765 | 28 | 5.8235 | 6 | 4.8529 | 5 | 5.8235 | 6 | 8.7353 | 9 | 1.9412 | 2
[5 empty] | 2023-03-17 | 2 | 26.3529 | 28 | 5.6471 | 6 | 4.7059 | 5 | 5.6471 | 6 | 8.4706 | 9 | 1.8824 | 2
HISTOIRE 5 |  |  |  |  | 2023-03-18 | 3 | 25.5294 | 28 | 5.4706 | 6 | 4.5588 | 5 | 5.4706 | 6 | 8.2059 | 9 | 1.8235 | 2
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-19 | 4 | 24.7059 | 27 | 5.2941 | 6 | 4.4118 | 5 | 5.2941 | 6 | 7.9412 | 9 | 1.7647 | 1
Tâche 1: Visualisation des cartes par score | Romain | Ismail | 4 | 6 | 2023-03-20 | 5 | 23.8824 | 26 | 5.1176 | 5 | 4.2647 | 5 | 5.1176 | 6 | 7.6765 | 9 | 1.7059 | 1
Total |  |  | 4 | 6 | 2023-03-21 | 6 | 23.0588 | 26 | 4.9412 | 5 | 4.1176 | 5 | 4.9412 | 6 | 7.4118 | 9 | 1.6471 | 1
[5 empty] | 2023-03-22 | 7 | 22.2353 | 26 | 4.7647 | 5 | 3.9706 | 5 | 4.7647 | 6 | 7.1471 | 9 | 1.5882 | 1
[5 empty] | 2023-03-23 | 8 | 21.4118 | 26 | 4.5882 | 5 | 3.8235 | 5 | 4.5882 | 6 | 6.8824 | 9 | 1.5294 | 1
HISTOIRE 8 |  |  |  |  | 2023-03-24 | 9 | 20.5882 | 26 | 4.4118 | 5 | 3.6765 | 5 | 4.4118 | 6 | 6.6176 | 9 | 1.4706 | 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-25 | 10 | 19.7647 | 26 | 4.2353 | 5 | 3.5294 | 5 | 4.2353 | 6 | 6.3529 | 9 | 1.4118 | 1
Tâche 1: Interface des types de cartes (QCM, textes à trou) | Nicolas | Wassim | 4 | 4 | 2023-03-26 | 11 | 18.9412 | 24 | 4.0588 | 3 | 3.3824 | 5 | 4.0588 | 6 | 6.0882 | 9 | 1.3529 | 1
Tâche 2: les types de cartes en eux-mêmes | Raphaël | Alexandre B. | 2 | 5 | 2023-03-27 | 12 | 18.1176 | 24 | 3.8824 | 3 | 3.2353 | 5 | 3.8824 | 6 | 5.8235 | 9 | 1.2941 | 1
Total |  |  | 6 | 9 | 2023-03-28 | 13 | 17.2941 | 23 | 3.7059 | 2 | 3.0882 | 5 | 3.7059 | 6 | 5.5588 | 9 | 1.2353 | 1
[5 empty] | 2023-03-29 | 14 | 16.4706 | 23 | 3.5294 | 2 | 2.9412 | 5 | 3.5294 | 6 | 5.2941 | 9 | 1.1765 | 1
[5 empty] | 2023-03-30 | 15 | 15.6471 | 23 | 3.3529 | 2 | 2.7941 | 5 | 3.3529 | 6 | 5.0294 | 9 | 1.1176 | 1
HISTOIRE 24 |  |  |  |  | 2023-03-31 | 16 | 14.8235 | 21 | 3.1765 | 0 | 2.6471 | 5 | 3.1765 | 6 | 4.7647 | 9 | 1.0588 | 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-04-01 | 17 | 14 | 21 | 3 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 4.5 | 9 | 1 | 1
Tâche 1: Gestion des exceptions | Wassim | Nicolas | 1 | 1 | 2023-04-02 | 18 | 13.1765 | 21 | 2.8235 | 0 | 2.3529 | 5 | 2.8235 | 6 | 4.2353 | 9 | 0.94118 | 1
Tâche 2: MVC | Nicolas | Wassim | 3 | 1 | 2023-04-03 | 19 | 12.3529 | 21 | 2.6471 | 0 | 2.2059 | 5 | 2.6471 | 6 | 3.9706 | 9 | 0.88235 | 1
Total |  |  | 4 | 2 | 2023-04-04 | 20 | 11.5294 | 21 | 2.4706 | 0 | 2.0588 | 5 | 2.4706 | 6 | 3.7059 | 9 | 0.82353 | 1
[5 empty] | 2023-04-05 | 21 | 10.7059 | 21 | 2.2941 | 0 | 1.9118 | 5 | 2.2941 | 6 | 3.4412 | 9 | 0.76471 | 1
[5 empty] | 2023-04-06 | 22 | 9.8824 | 21 | 2.1176 | 0 | 1.7647 | 5 | 2.1176 | 6 | 3.1765 | 9 | 0.70588 | 1
[5 empty] | 2023-04-07 | 23 | 9.0588 | 19.5 | 1.9412 | 0 | 1.6176 | 3.5 | 1.9412 | 6 | 2.9118 | 9 | 0.64706 | 1
[5 empty] | 2023-04-08 | 24 | 8.2353 | 14.5 | 1.7647 | 0 | 1.4706 | 3.5 | 1.7647 | 6 | 2.6471 | 4 | 0.58824 | 1
[5 empty] | 2023-04-09 | 25 | 7.4118 | 14.5 | 1.5882 | 0 | 1.3235 | 3.5 | 1.5882 | 6 | 2.3824 | 4 | 0.52941 | 1
[5 empty] | 2023-04-10 | 26 | 6.5882 | 12.5 | 1.4118 | 0 | 1.1765 | 3.5 | 1.4118 | 6 | 2.1176 | 2 | 0.47059 | 1
[5 empty] | 2023-04-11 | 27 | 5.7647 | 12.5 | 1.2353 | 0 | 1.0294 | 3.5 | 1.2353 | 6 | 1.8529 | 2 | 0.41176 | 1
[5 empty] | 2023-04-12 | 28 | 4.9412 | 12.5 | 1.0588 | 0 | 0.88235 | 3.5 | 1.0588 | 6 | 1.5882 | 2 | 0.35294 | 1
[5 empty] | 2023-04-13 | 29 | 4.1176 | 12.5 | 0.88235 | 0 | 0.73529 | 3.5 | 0.88235 | 6 | 1.3235 | 2 | 0.29412 | 1
[5 empty] | 2023-04-14 | 30 | 3.2941 | 6 | 0.70588 | 0 | 0.58824 | 0 | 0.70588 | 6 | 1.0588 | 0 | 0.23529 | 0
[5 empty] | 2023-04-15 | 31 | 2.4706 | 0 | 0.52941 | 0 | 0.44118 | 0 | 0.52941 | 0 | 0.79412 | 0 | 0.17647 | 0
[5 empty] | 2023-04-16 | 32 | 1.6471 | 0 | 0.35294 | 0 | 0.29412 | 0 | 0.35294 | 0 | 0.52941 | 0 | 0.11765 | 0
[5 empty] | 2023-04-17 | 33 | 0.82353 | 0 | 0.17647 | 0 | 0.14706 | 0 | 0.17647 | 0 | 0.26471 | 0 | 0.058824 | 0
[5 empty] | 2023-04-18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IT3
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 28
Tâche 1 : Ajout de l'héritage | Alexandre A | Ismail | 4 | 1 | Total Points réel : |  | 36
Tâche 2 : Edition des paquets et ajout | Raphaël | Ismail | 2.5 | 1 | Total Points estimé : |  | 28
Tâche 3 : Edition des types de cartes | Nicolas | Raphaël | 1 | 1
Tâche 4: Edition de l'étude de carte | Raphaël | Ismail | 3 | 1
Total |  |  | 10.5 | 4
HISTOIRE 10 |  |  |  |  | Nombre de jours : | 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tâche 1 : Création du serveur / protocole de communication | Wassim | Raphaël | 3 | 4 |  |  | Points restants
Tâche 2 : Login / Register / Envoi de paquets | Nicolas | Lina | 4 | 3 |  |  | Total |  | Histoire 8 |  | Histoire 10 |  | Histoire 11 |  | Histoire 14
Tâche 3 : Gestion du stockage de la database des utilisateurs | Ismail | Brenno | 2 | 2 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâche 4 : Implémentation de l'option en ligne/hors ligne | Wassim | Nicolas | 0.5 | 1 | 2023-04-18 | 0 | 28 | 28 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4
Total |  |  | 9.5 | 10 | 2023-04-19 | 1 | 26 | 28 | 3.7143 | 4 | 9.2857 | 10 | 9.2857 | 10 | 3.7143 | 4
[5 empty] | 2023-04-20 | 2 | 24 | 28 | 3.4286 | 4 | 8.5714 | 10 | 8.5714 | 10 | 3.4286 | 4
[5 empty] | 2023-04-21 | 3 | 22 | 28 | 3.1429 | 4 | 7.8571 | 10 | 7.8571 | 10 | 3.1429 | 4
HISTOIRE 11 |  |  |  |  | 2023-04-22 | 4 | 20 | 23 | 2.8571 | 4 | 7.1429 | 8 | 7.1429 | 10 | 2.8571 | 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-04-23 | 5 | 18 | 19 | 2.5714 | 4 | 6.4286 | 4 | 6.4286 | 10 | 2.5714 | 1
Tâche 1 : Gestion du stockage de la database de paquets | Brenno | Alex A. | 3 | 2 | 2023-04-24 | 6 | 16 | 19 | 2.2857 | 4 | 5.7143 | 4 | 5.7143 | 10 | 2.2857 | 1
Tâche 2 : Implémention de l'affichage du store | Wassim | Romain | 1 | 2 | 2023-04-25 | 7 | 14 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1
Tâche 3 : Implémentation de l'affichage de upload | Romain | Alex A. | 2 | 2 | 2023-04-26 | 8 | 12 | 18 | 1.7143 | 4 | 4.2857 | 3 | 4.2857 | 10 | 1.7143 | 1
Tâche 4 : Créer le protocole de communication entre 'store' et client | Alex B | Philippe | 6 | 4 | 2023-04-27 | 9 | 10 | 16 | 1.4286 | 2 | 3.5714 | 3 | 3.5714 | 10 | 1.4286 | 1
Total |  |  | 12 | 10 | 2023-04-28 | 10 | 8 | 14 | 1.1429 | 2 | 2.8571 | 1 | 2.8571 | 10 | 1.1429 | 1
[5 empty] | 2023-04-29 | 11 | 6 | 11 | 0.85714 | 0 | 2.1429 | 0 | 2.1429 | 10 | 0.85714 | 1
[5 empty] | 2023-04-30 | 12 | 4 | 7 | 0.57143 | 0 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 6 | 0.57143 | 1
HISTOIRE 14 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 13 | 2 | 0 | 0.28571 | 0 | 0.71429 | 0 | 0.71429 | 0 | 0.28571 | 0
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-05-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche 1 : Création de l'interface audio pour chaque carte (Front end) | Lina | Romain | 1 | 1
Tâche 2 : Implimentation de la lecture audio (Back end) | Alex B | Philippe | 3 | 3
Total |  |  | 4 | 4

## IT4
HISTOIRE 15 - Import/Export de fichier
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  | Vélocité :
Importation de paquet | Philippe | Raphael | 3 | 3 |  | Total Points réel : |  | 42
Exportation de paquet | Raphaël | Philippe | 1 | 3 |  | Total Points estimé : |  | 42
[6 empty] | Nombre de jours : | 20
Points restants
[8 empty] | Total |  | Histoire 15 |  | Histoire 17 |  | Histoire 25 |  | Histoire 26 |  | Histoire 27
Total |  |  | 4 | 6 |  | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[6 empty] | 2023-05-02 | 0 | 42 | 42 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14
[6 empty] | 2023-05-03 | 1 | 39.9 | 42 | 5.7 | 6 | 7.6 | 8 | 5.7 | 6 | 7.6 | 8 | 13.3 | 14
HISTOIRE 17 - Latex et HTML | [5 empty] | 2023-05-04 | 2 | 37.8 | 42 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8 | 12.6 | 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  | 2023-05-05 | 3 | 35.7 | 40 | 5.1 | 6 | 6.8 | 8 | 5.1 | 6 | 6.8 | 6 | 11.9 | 14
Reconnaissance et interprétation de HTML par javafx | Raphael | Philippe | 2 | 2.5 |  | 2023-05-06 | 4 | 33.6 | 32 | 4.8 | 6 | 6.4 | 0 | 4.8 | 6 | 6.4 | 6 | 11.2 | 14
Reconnaissance et interprétation de Latex par javafx | Philippe | Raphaël | 1.5 | 2.5 |  | 2023-05-07 | 5 | 31.5 | 30.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 10.5 | 14
Réadapter la vue d'édition | Ismail | Lina | 1.5 | 3 |  | 2023-05-08 | 6 | 29.4 | 29.5 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 4.2 | 5 | 5.6 | 6 | 9.8 | 14
[6 empty] | 2023-05-09 | 7 | 27.3 | 27.5 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 0 | 3.9 | 5 | 5.2 | 4 | 9.1 | 14
[6 empty] | 2023-05-10 | 8 | 25.2 | 27.5 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 3.6 | 5 | 4.8 | 4 | 8.4 | 14
[6 empty] | 2023-05-11 | 9 | 23.1 | 21 | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 3.3 | 4 | 4.4 | 3 | 7.7 | 14
[6 empty] | 2023-05-12 | 10 | 21 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 2023-05-13 | 11 | 18.9 | 14 | 2.7 | 0 | 3.6 | 0 | 2.7 | 0 | 3.6 | 0 | 6.3 | 14
[6 empty] | 2023-05-14 | 12 | 16.8 | 14 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 5.6 | 14
[6 empty] | 2023-05-15 | 13 | 14.7 | 10 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 4.9 | 10
Total |  |  | 5 | 8 |  | 2023-05-16 | 14 | 12.6 | 7 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0 | 4.2 | 7
[6 empty] | 2023-05-17 | 15 | 10.5 | 5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 5
[6 empty] | 2023-05-18 | 16 | 8.4 | 5 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.8 | 5
[6 empty] | 2023-05-19 | 17 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 2.1 | 1.5
HISTOIRE 25 - Fin des serveurs et store | [5 empty] | 2023-05-20 | 18 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  | 2023-05-21 | 19 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.5
Implémentation Upload/Download | Nicolas | Brenno | 2.5 | 2 |  | 2023-05-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Affichage store | Romain | Nicolas | 0.5 | 1
Gestion des erreurs au niveau serveur | Ismail | Romain | 1 | 1
Communication Serveur-Client | Brenno | Alexandre B. | 1.5 | 1
Synchronisation db locale-serveur | Wassim | Brenno | 1.5 | 1
Total |  |  | 7 | 6
HISTOIRE 26 - Refactoring
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Reformatage du stockage local JSON | Alexandre A. | Brenno | 2 | 2
Reformatage du stockage server JSON | Romain | Brenno | 3 | 3
Correction MVC | Nicolas | Alexandre A. | 4 | 3
Total |  |  | 9 | 8
HISTOIRE 27 - Debug et optimisation du code
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Uniformité des langues utilisées | Alexandre A. | Raphaël | 1.5 | 2
Gestion erreur au niveau application | Alexandre B. | Ismail | 3 | 2.5
Tests unitaires | Wassim | Nicolas | 4 | 3
Clean du code et javadoc | Raphaël | Wassim | 1.5 | 1.5
Optimisation généricité du code | Nicolas | Raphaël | 1 | 1
Supprimer un de ses paquets | Alexandre A. | Lina | 2 | 1
Réaction des boutons précédents et suivant | Ismail | Lina | 2 | 1
On hover on click | Philippe | Romain | 0.5 | 0.5 | v
Correction Tests | Romain | Philippe | 1.5 | 1.5 | v
Total |  |  | 17 | 14